## Rekap Utama
📝 REKAPITULASI PENGEMBANGAN METOPEN — GROWKAS
Master Log Rekapitulasi Harian Pengembang (Sistem Kasir F&B, KDS, SaaS Multi-Outlet, AI Vision)
No | Tanggal | Milestone / Topik Utama | Modul & Komponen Kunci | Status Build & Vercel Deploy | File Rekap Tersedia
1 | 14 Sep 2026 | Redesain Logo & Setup Database Supabase Auth | GrowkasLogo.tsx (SVG Terracotta), LoginClient.tsx, auth.users & public.profiles reset | 100% SUKSES (Commit: 2b3ef37) | .md, .pdf
2 | 17 Sep 2026 | Major Milestone v2.0 (SaaS White-Label, QR Code, AI Vision OCR, KDS, HPP & Shift POS) | BranchManagerModal, QRCodeGenerator, /order, /kitchen KDS, ingredientActions, shiftActions, KasirView | 100% SUKSES (Live Vercel) | .md, .pdf
3 | 22 Sep 2026 | Restorasi Web UI Responsif Murni & Optimalisasi Scroll Vertikal (Web-First) | DashboardLayout, KasirView, globals.css, QRCodeGenerator, penghapusan kiosk locks | 100% SUKSES (0 Errors) | .md, .pdf
4 | 26 Sep 2026 | Mastering Project & Penyelesaian 5 Poin Revisi Dosen (Lupa PW, Pop-up HPP, AI Gemini, Flutter) | ResetPasswordClient, HppDetailModal, audioUtils, geminiMenuActions, growkas_mobile | 100% SUKSES (0 Errors) | .md, .pdf

## 14 Sep 2026
📌 CATATAN HARIAN — 14 SEPTEMBER 2026
Redesain Logo & Setup Akun Supabase Kasir & Admin
Kategori | Rincian Pekerjaan & Fitur | File Kode / Database | Status
🎨 Redesain Logo | Brainstorming 6 konsep logo vektor, terpilih Logo 1 (Circular 'g' + Upward Arrow ↗) | GrowkasLogo.tsx | Selesai
🎨 Warna Brand | Implementasi gradien Warm Terracotta (#F07A2B → #C44F0D) | GrowkasLogo.tsx | Selesai
🧹 Reset Database | Pembersihan total akun dummy dari Supabase auth.users & public.profiles | Supabase PostgreSQL | Selesai
🔑 Akun Kasir | Registrasi akun resmi kasir@growkas.com (Role: Kasir) | Supabase Auth | Selesai
🔑 Akun Admin | Registrasi akun resmi admin@growkas.com (Role: Admin) | Supabase Auth | Selesai
🖥️ Layar Login | Pembaruan placeholder dan panduan login pada UI | LoginClient.tsx | Selesai
🔍 Deployment | Build 100% tanpa error, Git commit 2b3ef37 push ke branch main | Vercel Production | Live

## 17 Sep 2026 (v2.0)
📌 CATATAN HARIAN — 17 SEPTEMBER 2026 (v2.0 Milestone)
Penyempurnaan Arsitektur SaaS, QR Ordering, AI OCR, KDS, HPP & Smart Customizer
Fitur Utama | Deskripsi Implementasi Teknikal | Berkas Terkait | Teknologi | Status Work
🚀 SaaS White-Label Onboarding | Form pendaftaran N cabang mandiri tanpa data dummy hardcoded | BranchManagerModal.tsx, branchActions.ts | Next.js Server Actions & Supabase | Verified
📱 QR Code Generator Meja | Stiker QR Code 2D Level High (H) per meja + fitur cetak per-meja | QRCodeGenerator.tsx | qrcode.react & @media print CSS | Verified
🛒 Mobile Self-Service Ordering | Customer scan QR di meja, pesan menu dari HP + QRIS Simulator | app/order/page.tsx, OrderClient.tsx | React State & Tailwind CSS | Verified
✨ AI Vision OCR Menu Extractor | Scan piksel foto menu resto asli dari HP/PC pengusaha | AiMenuScannerModal.tsx | Tesseract.js OCR Engine | Verified
🍳 KDS & Audio Chime Terpadu | Live Audio Chime Bell, antrean dapur, notifikasi toast & auto-dispatch kasir | KitchenDisplayModal.tsx, app/kitchen/page.tsx, KasirView.tsx | Web Audio API & Next.js | Verified
☕ Bahan Baku & HPP (COGS) | Master 11 bahan mentah, resep menu BOM, kalkulasi margin profit & auto-cut | ingredientActions.ts, AdminView.tsx | TypeScript & Next.js Server Actions | Verified
💼 Kasir Shift & Cash Drawer | Buka shift kasir, pelacakan kas sistem, rekonsiliasi kas laci & slip closing | shiftActions.ts, ShiftManagerModal.tsx | Next.js & Thermal 58mm CSS | Verified
🖨️ Cetak Thermal 58mm & 80mm | Format cetak struk kasir & Tiket Dapur (KOT) presisi tanpa margin browser | ReceiptModal.tsx, KitchenTicketModal.tsx | @media print & @page size | Verified
🧠 Smart Product-Type Customizer | Pemisahan cerdas: retail tanpa es/gula, makanan level pedas, snack hangat | productUtils.ts, order/page.tsx, KasirView.tsx | RegEx & Semantic Type Detection | Verified
📱 3-Tier Responsive UI & PWA | Mobile drawer nav, touch POS catalog, floating bottom bar, bottom sheet checkout, PWA manifest | DashboardLayout.tsx, KasirView.tsx, order/page.tsx, layout.tsx | CSS Media Queries, React State & PWA | Verified

## 22 Sep 2026
📌 CATATAN HARIAN — 22 SEPTEMBER 2026
Restorasi Web UI Responsif Murni & Optimalisasi Scroll Vertikal Seluruh Modul
Kategori | Rincian Pekerjaan & Penyesuaian | Berkas Terkait | Teknologi | Status
🎯 Web-First Mandate | Penegasan prioritas web responsif murni sebelum konversi native sesuai arahan dosen | Arsitektur Umum | Metodologi METOPEN | Approved
🧹 Rollback Kiosk Locks | Pembersihan overflow:hidden kaku dan bottom sheet tiruan mobile dari commit sebelumnya | DashboardLayout.tsx, KasirView.tsx | React & CSS | Verified
📜 Scroll Vertikal Alami | Aktivasi overflow-y: auto pada tag <main> dan styling scrollbar terracotta di seluruh modul | DashboardLayout.tsx, globals.css | CSS Webkit Scrollbar | Verified
📱 Media Queries Responsif | Pemisahan adaptif desktop (>900px), tablet (<=900px), dan mobile (<=768px) yang fleksibel | globals.css, KasirView.tsx | CSS Media Queries | Verified
🖨️ Generator QR Stiker Meja | Stiker meja dan tombol cetak dapat di-scroll penuh tanpa terpotong di layar laptop | QRCodeGenerator.tsx, AdminView.tsx | React & qrcode.react | Verified
🛒 POS Kasir & Pesanan Aktif | Grid katalog auto-scroll dan ringkasan pesanan aktif selalu presisi | KasirView.tsx | React State & CSS Grid | Verified
🔍 Kompilasi Next.js 16 | Build produksi 100% SUKSES tanpa type errors (Turbopack, 9 routes terverifikasi) | next build | Next.js 16 Turbopack | 100% SUKSES

## 26 Sep 2026
📌 CATATAN HARIAN — 26 SEPTEMBER 2026
Mastering Project & Penyelesaian 5 Poin Revisi Dosen Penguji
Kategori Revisi | Rincian Pekerjaan & Penyesuaian | Berkas Terkait | Teknologi | Status
🔑 1. Lupa & Reset Password | Alur kirim email reset password Supabase Auth + halaman dedicated /reset-password | LoginClient.tsx, authActions.ts, /reset-password | Supabase Auth | Verified
💡 2. Pop-up Rincian HPP | Modal analisis gramasi bahan per porsi, visual ratio bar & indikator margin sehat | HppDetailModal.tsx, AdminView.tsx, KasirView.tsx | React & TypeScript | Verified
🔔 2. Audio Bel Stok Menipis | Web Audio API warning chime (D5 587Hz -> A4 440Hz) saat stok melewati batas minimum | audioUtils.ts, AdminView.tsx, KasirView.tsx | Web Audio API | Verified
🧠 3. AI Scan Google AI Studio | Integrasi Gemini 2.0 Flash & 1.5 Pro Multimodal Vision untuk foto menu fisik | geminiMenuActions.ts, AiMenuScannerModal.tsx | Google AI Studio API | Verified
📱 4. Modul Mobile Flutter | Aplikasi mobile POS kasir Flutter terhubung ke Supabase & cetak struk Bluetooth 58mm | growkas_mobile/ (lib/, pubspec.yaml, README.md) | Flutter / Dart | Verified
🔍 5. Mastering & Build | Kompilasi Next.js 16 Turbopack 100% SUKSES tanpa error (0 errors, 10 rute) | next build | Turbopack | 100% SUKSES